## MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-01
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO
MEVIL | 1 | 35 | HALLAZGO 35. CAMBIO DE NUEVA IMAGEN SEGÚN MODELO DE PARQUE AUTOMOTOR – MEVIL Se evidencio, que el vehículo de sigla 62-0933, EAK122 camioneta – Toyota - Prado TX, es modelo 2014 y fue objeto de cambio de imagen, sin estar en los parámetros establecidos por la DIRAF, invirtiéndose recursos para esto, por $7.900.000, sin contar con la vida útil del activo. | Falta de priorización de la destinación de los recursos girados por FONSECON para este proyecto institucional | Inversión en activos que no hacen parte de las decisiones tomadas por la dirección ocasionando un uso de recursos diferentes a los priorizados | Redefinir los lineamientos establecidos por el dueño del proceso para el cambio de imagen del componente de movilidad. | Generar acciones que permitan redefinir los parámetros para el cambio de imagen de los vehículos uniformados y apropiarlos al interior de la unidad | 35.1. Solicitar el ajuste de los lineamientos por parte del dueño del proceso, teniendo en cuenta la debilidad identificada por cambio de imagen en vehículo con modelo anterior al establecido, en vista de la necesidad de la unidad Responsable: Jefe Grupo Logístico MEVIL. | Informe de solicitud | 1 | 2022-07-30 | 2022-12-30 | 21.8571
[8 empty] | 35.2. Socializar el Instructivo 003 DIPON-DIRAF-70 "UNIFORMIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA POLICIA NACIONAL", al interior del Grupo Logístico de la Policía Metropolitana de Villavicencio Responsable: Jefe Grupo Logístico MEVIL. | Acta con apropiación de conocimientos | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-30 | 4.1429
Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero (e )
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-01
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO
MEVIL | 1 | 35 | HALLAZGO 35. CAMBIO DE NUEVA IMAGEN SEGÚN MODELO DE PARQUE AUTOMOTOR – MEVIL Se evidencio, que el vehículo de sigla 62-0933, EAK122 camioneta – Toyota - Prado TX, es modelo 2014 y fue objeto de cambio de imagen, sin estar en los parámetros establecidos por la DIRAF, invirtiéndose recursos para esto, por $7.900.000, sin contar con la vida útil del activo. | Falta de priorización de la destinación de los recursos girados por FONSECON para este proyecto institucional | Inversión en activos que no hacen parte de las decisiones tomadas por la dirección ocasionando un uso de recursos diferentes a los priorizados | Redefinir los lineamientos establecidos por el dueño del proceso para el cambio de imagen del componente de movilidad. | Generar acciones que permitan redefinir los parámetros para el cambio de imagen de los vehículos uniformados y apropiarlos al interior de la unidad | 35.1. Solicitar el ajuste de los lineamientos por parte del dueño del proceso, teniendo en cuenta la debilidad identificada por cambio de imagen en vehículo con modelo anterior al establecido, en vista de la necesidad de la unidad Responsable: Jefe Grupo Logístico MEVIL. | Informe de solicitud | 1 | 2022-07-30 | 2022-12-30 | 21.8571
MEVIL | 1 | 35 | HALLAZGO 35. CAMBIO DE NUEVA IMAGEN SEGÚN MODELO DE PARQUE AUTOMOTOR – MEVIL Se evidencio, que el vehículo de sigla 62-0933, EAK122 camioneta – Toyota - Prado TX, es modelo 2014 y fue objeto de cambio de imagen, sin estar en los parámetros establecidos por la DIRAF, invirtiéndose recursos para esto, por $7.900.000, sin contar con la vida útil del activo. | Falta de priorización de la destinación de los recursos girados por FONSECON para este proyecto institucional | Inversión en activos que no hacen parte de las decisiones tomadas por la dirección ocasionando un uso de recursos diferentes a los priorizados | Redefinir los lineamientos establecidos por el dueño del proceso para el cambio de imagen del componente de movilidad. | Generar acciones que permitan redefinir los parámetros para el cambio de imagen de los vehículos uniformados y apropiarlos al interior de la unidad | 35.2. Socializar el Instructivo 003 DIPON-DIRAF-70 "UNIFORMIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA POLICIA NACIONAL", al interior del Grupo Logístico de la Policía Metropolitana de Villavicencio Responsable: Jefe Grupo Logístico MEVIL. | Acta con apropiación de conocimientos | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-30 | 4.1429
Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero (e )
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.