## Hoja1
Pagina 1 de 2 | DIRECCIÓN DE SANIDAD | [5 empty] | POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0029
Fecha: 31/08/12 | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017
Versión: 4
Objetivo estratégico: DHI5-Optimizar los servicios de salud y bienestar que permitan satisfacer las necesidades del policía y su familia
Iniciativa estratégica: Fortalecer la implementación del modelo de atención en salud familiar con enfoque de riesgo
Nombre del plan: DISAN_2017_DHI5_Adopción del Modelo de Atención Integral en Salud | [5 empty] | Versión del plan: 0
Descripción: Iniciar actividades para la implementación del nuevo Modelo de Atención Integral en Salud MAIS, que reemplaza el Modelo de Atención en Salud Familiar con enfoque de Riesgo MASFA en el SSPN. El MAIS comprende un conjunto de estrategias y acciones que permiten priorizar la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, cuyos pilares fundamentales son la gestión del riesgo, la Atención Primaria en Salud, las Rutas Integrales de Atención en Salud y las Redes Integradas de Servicios de Salud, bajo los lineamientos del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional (CSSMP). |  |  |  | Responsable: Subdirector de Sanidad CR. HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
Indicador: Optimización del servicio de salud |  |  | META:
|  |  | 1er. Trim. | 2o. Trim. | 3er. Trim. | 4o. Trim. | TOTAL
|  |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93%
Proceso: Administración del Aseguramiento en Salud |  | Área organizacional: Área Gestión de Servicios en Salud DISAN |  |  | Presupuesto: |  | 163606648
Nombre de la Tarea | Descripción de la tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso | Presupuesto | Unidad Recurso
Categoría:
1. Valorar la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud. | Evaluar los avances y resultados de la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS), según los resultados de la aplicación de la prueba piloto y la Ruta de riesgo cardiovascular priorizada en Bogotá (Unidad Médica de Kennedy). Evidencia: Informe con los avances de la prueba piloto de la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud en Bogotá (Unidad Médica de Kennedy). | Jefe Grupo Red de Servicios DISAN. CT John Alexander Maldonado Devia | 01/01/2017 | 30/03/2017 | 2 | 4643785 |  |  | *Materno perinatal: TE Jenny Ayala y jefe Jennifer Dra. Marianela Aparicio *Cardio cerebro vascular: TE Lady González y Dr. Alberto Sánchez y Dra. Blanca quintero y Dra. Marianela Aparicio *Cáncer: TE Alejandra Sandoval y Dra. Gloria Monroy y jefe Sandra Rentería *Alteraciones nutricionales: TE Lady González y jefe juan Díaz y Dra. Blanca quintero *Trastornos asociados al consumo de SPA: TE Wilson Guevara y TE Jenny Ayala y Dra. Blanca quintero y Dra. Ivonne Arias *Enfermedades infecciosas: TE Alejandra Sandoval y Dr. José Vicente silva y jefe Marisol Fino
2. Adaptar y/o adoptar las siete (7) Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS priorizadas y definidas por el Ministerio de Salud | Revisar las 7 rutas integrales de atención en salud priorizadas, emanadas por el Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de establecer el recorrido de cada una y las acciones a realizar a cada usuario de acuerdo al riesgo en salud encontrado. - Promoción y mantenimiento de la salud - Materno perinatal - Cardio-cerebro-vascular - Cáncer - Alteraciones nutricionales - Trastornos asociados al consumo de SPA - Enfermedades infecciosas. Evidencia: Informe de revisión de las rutas | Jefe AGESA DISAN Cr. Esmeralda Ariza Becerra | 01/06/2017 | 30/08/2017 | 3 | 29922545
3. Diseñar el plan de comunicación para la difusión del Modelo Atención Integral en Salud (MAIS) | A partir de la información y coordinación que realice con el equipo del Modelo de Atención en Salud de AGESA; comunicaciones estratégicas de la DISAN diseña un plan de comunicación, definiendo el tipo de información y medios que se implementaran para la difusión del Modelo de Atención Integral en Salud a nivel nacional. Evidencia: Plan de comunicaciones | Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN TE Elkin Alfonso Valderrama | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 2 | 24708488
4. Implementar el Plan de Comunicación definido para la difusión del Modelo de Atención Integral en Salud | De conformidad con el Plan de Comunicación definido para el Modelo de Atención en Salud, se dará a conocer a las áreas y seccionales de sanidad a nivel país, para que realicen las actividades de difusión del modelo. Evidencia: Informe de implementación del plan comunicaciones a nivel país | Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN TE Elkin Alfonso Valderrama | 01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 | 30/06/2017 30/09/2017 15/12/2017 | 2 | 92788777 |  |  | Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN TE Elkin Alfonso Valderrama y Jefe Grupo Red de Servicios DISAN. CT John Alexander Maldonado Devia
5. Evaluar la normatividad interna actual del Modelo de Atención conforme a los lineamientos ministeriales | Revisar la normatividad interna de la Dirección de Sanidad referente al modelo de atención en salud, a la luz de la normatividad vigente emanada por el Ministerio de Salud y Protección Social en este tema, con el fin de emitir el lineamiento del modelo de atención para la DISAN. Evidencia. Informe | Jefe Grupo Red de Servicios DISAN. CT John Alexander Maldonado Devia. | 01/09/2017 | 30/12/2017 | 2 | 11543053
ELABORÓ: CR. ESMERALDA ARIZA BECERRA Jefe Área Gestión de Servicios en Salud |  | REVISÓ: TC. MAURICIO PIÑEROS CORTÉS Jefe Planeación DISAN |  |  | APROBÓ: CR. HUGO CASAS VELÁSQUEZ Director de Sanidad |  |  | 163606648
Note on A9: Porcentaje de usuarios con caracterización integral del riesgo en salud (Número de usuarios a quienes se les efectuó la caracterización integral del riesgo en salud / Número de usuarios del SSPN)