## Hoja1
Pagina 1 de 1 | DIRECCION DE SANIDAD | [5 empty] | POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0029
Fecha: 31/08/12 | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017
Versión: 4
Objetivo estratégico: DHI5. Optimizar los servicios de salud y bienestar que permitan satisfacer las necesidades del Policía y su familia.
Iniciativa estratégica: Incrementar el sentido de pertenencia del usuario hacia el Subsistema de Salud de la Policía Nacional. SSPN
Nombre del plan: DISAN_2017_DHI5 _Implementar quinto y sexto eje educativo dirigido a los funcionarios de la DISAN y usuarios funcionarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. | [5 empty] | Versión del plan: 0
Descripción: Se desarrollarán actividades de socialización y diseño gráfico para la implementación del quinto y sexto eje educativo dirigido a usuarios y funcionarios de la DISAN, con el fin de incrementar el sentido se pertenencia en el Subsistema de Salud de la Policía Nacional. |  |  |  | Responsable: Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN. TE ELKIN FERNANDO ALFONSO VALDERRAMA.
Indicador: Satisfacción de los usuarios frente al servicio de sanidad |  |  | META:
|  |  | 1er. Trim. | 2o. Trim. | 3er. Trim. | 4o. Trim. | TOTAL
|  |  |  | 89% |  | 89% | 89%
Proceso: Comunicación Pública |  | Área organizacional: Comunicaciones Estratégicas |  |  | Presupuesto: $997`780.781
Nombre de la Tarea | Descripción de la tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso | Presupuesto | Unidad Recurso
1. Elaborar el plan de comunicación para el quinto y sexto eje educativo. | Se debe desarrollar un plan de comunicación dirigido a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional (SSPN) en donde se plasmen los objetivos de comunicación, los mensajes y los medios a utilizar para cada uno de los públicos objetivos. Evidencia: Plan de Comunicación | Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN TE. Elkin Fernando Alfonso Valderrama | 2017-01-02 | 2016-02-03 | 2 | 9073582
2. Socializar el quinto y sexto eje educativo al personal comprometido en la divulgación a nivel Nacional. | A través de la socialización se desarrolla sensibilización y se imparten Instrucciones al personal participante de la Dirección de Sanidad por parte de las oficinas de GUTAH y ATEUS para dar a conocer la estrategia del quinto y sexto eje educativo hacia usuarios del SSPN. Evidencia: Orden de servicios - Soporte Videoconferencia | Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN TE. Elkin Fernando Alfonso Valderrama | 2017-02-06 | 2017-03-06 | 2 | 133329573
3. Elaborar piezas gráficas del quinto y sexto eje educativo (Parte 1). | Producir, diseñar, diagramar y conceptualizar las piezas gráficas digitales o impresas que se requieren para la implementación y divulgación de la estrategia definida para la sensibilización a los usuarios del SSPN. Evidencia: Piezas graficas para el quinto y sexto eje educativo (Parte 1). | Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN TE. Elkin Fernando Alfonso Valderrama | 2017-03-07 | 2017-06-23 | 3 | 161627715
4. Desarrollar el quinto y sexto eje educativo (Parte 1) dirigido a los usuarios del SSPN. | Divulgar los mensajes en los medios y tiempos establecidos que fueron plasmados en el plan de comunicación por parte de los Jefes de los Seccionales de Sanidad para la sensibilización a los usuarios del SSPN. Evidencia: Informe con piezas gráficas y audiovisuales para quinto y sexto eje educativo (Parte 1) | Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN TE. Elkin Fernando Alfonso Valderrama | 2017-03-07 | 2017-06-23 | 3 | 162979756
5. Evaluar los resultados en el desarrollo del quinto y sexto eje educativo (Parte 1) para generar sentido de pertenencia hacia el SSPN. | Verificar con Talento Humano y Atención al Usuario Nivel Central, el cumplimiento de las actividades propuestas y desarrolladas frente a la cobertura obtenida con la implementación del eje educativo. Evidencia: Informe verificación de cobertura y logros obtenidos, con el desarrollo del quinto y sexto eje educativo (Parte 1) | Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN TE. Elkin Fernando Alfonso Valderrama | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 2 | 13852698
6. Elaborar las piezas gráficas del quinto y sexto ejes educativos (Parte 2). | Producir, diseñar, diagramar y conceptualizar las piezas gráficas digitales o impresas que se requieren para la implementación y divulgación de la estrategia definida para la sensibilización a los usuarios del SSPN. Evidencia: Piezas gráficas para el quinto y sexto eje educativo (Parte 2) | Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN TE. Elkin Fernando Alfonso Valderrama | 2017-07-04 | 2017-11-30 | 3 | 45127715
7. Socializar el quinto y sexto eje educativo (Parte 2) al personal comprometido en la divulgación a nivel Nacional. | A través de la Socialización se desarrolla sensibilización y se imparten instrucciones al personal participante de la Dirección de Sanidad por parte de las oficinas de GUTAH y ATEUS para dar a conocer la estrategia del quinto y sexto eje educativo hacia usuarios del SSPN. Evidencia: Soporte Videoconferencia | Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN TE. Elkin Fernando Alfonso Valderrama | 2017-07-04 | 2017-08-01 | 3 | 133329573
8. Elaborar las piezas gráficas del quinto y sexto eje educativo (Parte 2). | Producir, diseñar, diagramar y conceptualizar las piezas gráficas digitales o impresas que se requieren para la implementación y divulgación de la estrategia definida para la sensibilización a los usuarios del SSPN. Evidencia: Piezas graficas para el quinto y sexto eje educativo (Parte 2). | Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN TE. Elkin Fernando Alfonso Valderrama | 2017-03-07 | 2017-06-23 | 3 | 161627715
9. Desarrollar el quinto y sexto eje educativo (Parte 2) dirigido a los usuarios del SSPN. | Divulgar los mensajes en los medios y tiempos establecidos que fueron plasmados en el plan de comunicación por parte de los Jefes de los Seccionales de Sanidad para la sensibilización a los usuarios del SSPN. Evidencia: Informe con piezas gráficas y audiovisuales para la divulgación el quinto y sexto eje educativo (Parte 2) | Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN TE. Elkin Fernando Alfonso Valderrama | 2017-08-02 | 2017-11-17 | 3 | 162979756
10. Evaluar los resultados en el desarrollo del quinto y sexto eje educativo (Parte 2) para generar sentido de pertenencia hacia el SSPN. | Verificar con Talento Humano y Atención al Usuario Nivel Central, el cumplimiento de las actividades propuestas y desarrolladas frente a la cobertura obtenida con la implementación del eje educativo. Evidencia: Informe verificacion de cobertura y logros obtenidos, con el desarrollo del quinto y sexto eje educativo (Parte 2) | Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN TE. Elkin Fernando Alfonso Valderrama | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 2 | 13852698
ELABORÓ: TE. ELKIN FERNANDO ALFONSO VALDERRAMA Jefe Comunicaciones Estratégicas DISAN |  | REVISÓ: TC. MAURICIO PIÑEROS CORTÉS Jefe Planeación DISAN |  |  | APROBÓ: CR. HUGO CASAS VELÀSQUEZ Director de Sanidad Policía Nacional

## Descripción
Pagina 1 de 1 | NOMBRE DE LA UNIDAD
Código: 1DE-FR-0029
Fecha: 30/08/12 | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA ________
Versión: 4
Objetivo estratégico: Transcriba el objetivo estratégico del CMI con el cual tiene pertinencia la iniciativa del plan.
Iniciativa estratégica: Describa qué va a hacer la unidad para dar cumplimiento al objetivo estratégico seleccionado.
Nombre del plan: Designe un nombre al plan que sea coincidente con lo que se realizará a través del mismo. Recuerde siempre que debe codificarse para ser fácilmente ubicable en la SVE (ejemplo: OFPLA_2012_C1_Fortalecimiento del SGI) | [5 empty] | Versión del plan: Corresponde al número de modificaciones que se hayan autorizado para un plan de acción. Ejemplo: Versión 3 significa que se han autorizado tres modificaciones al plan. Cada plan debe iniciar con la versión 0.
Descripción: Permite ampliar el concepto del plan y determinar su alcance. |  |  |  | Responsable: Defina el cargo, además, el nombre y apellidos de quien liderará la ejecución del plan.
Indicador: Transcriba el "Nombre del Indicador" que operacionaliza con este plan de acción, en concordancia con el CMI de la direccion u oficina asesora, o el establecido en el "Acuerdo de Concertación de la Gestión" (Matriz de indicadores y metas anuales) para las unidades de tercer nivel. |  |  | META: Transcriba la meta que se espera alcanzar para la vigencia del plan en concordancia con el CMI de la direccion u oficina asesora, o la establecida en el "Acuerdo de Concertación de la Gestión" (Matriz de indicadores y metas anuales) para las unidades de tercer nivel.
|  |  | 1er. Trim. | 2o. Trim. | 3er. trim. | 4o. Trim. | TOTAL
Proceso: Transcribir el nombre del proceso alineado al plan. |  | Área organizacional: Defina las siglas del Área, Grupo o Proceso, a quien se le asignaron recursos para la operacionalización del Plan de Acción. |  |  | Presupuesto: Defina el valor presupuestado para la ejecución del Plan de Acción (sumatoria de la columna "Presupuesto")
Nombre de la Tarea | Descripción de la tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso | Presupuesto | Unidad Recurso
Designe un nombre a la tarea que sea coincidente con lo que se realizará a través de la misma. | Describa de manera práctica, clara y concisa que va a realizar para desarrollar la tarea. | Defina el cargo, grado, apellidos y nombres de quien ejecutará o liderará la tarea | Día/ Mes/Año/, en que se dará inicio a la ejecución de la tarea. | Día/ Mes/Año/, en que se dará fin a la ejecución de la tarea. | El peso se establece de acuerdo con la complejidad de la tarea, la cantidad de recursos (humanos, presupuestales y logísticos) requeridos para su desarrollo y el grado de aporte para el cumplimiento de la meta del plan. En atención a estos criterios asignar los valores que oscilan de 1 a 3, en el cual 1 corresponde al de menos valor. | Defina el valor presupuestado para cada tarea. Defina el orígen del presupuesto para la realización de la tarea (recursos de la nación: 10 corrientes ó 16 fondos especiales; o convenios, donaciones u otros). | Defina, previo consenso la unidad que le apoyará en la ejecución de la tarea.
ELABORÓ: Grado, nombre y cargo de quien elabora el plan de acción |  | REVISÓ: Grado, nombre y cargo de quien revisa el plan de acción |  |  | APROBÓ: Grado, nombre y cargo de quien aprueba el plan de acción