## 1DE-FR-0029
Pagina 1 de 1 | DIRECCIÓN DE SANIDAD | [5 empty] | POLICÍA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0029
Fecha: 31/08/12 | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017
Versión: 4
Objetivo estratégico: DHI5 Optimizar los servicios de salud y bienestar que permitan satisfacer las necesidades del Policía y su Familia
Iniciativa estratégica: Fortalecer la implementación del modelo de atención en salud familiar con enfoque de riesgo.
Nombre del plan: DISAN_2017_DHI5_Provisión de personal administrativo y asistencial | [5 empty] | Versión del plan: 0
Descripción: Calcular, estandarizar y dotar talento humano asistencial y administrativo requerido en cada establecimiento de sanidad policial, de acuerdo a su capacidad instalada, estructura aprobada y servicios ofertados. |  |  |  | Responsable: Jefe Área Administrativa y Financiera TC. NAIRO ESPINEL ROJAS
Indicador: Optimización del Servicio de Salud |  |  | META:
|  |  | 1er. Trim. | 2o. Trim. | 3er. Trim. | 4o. Trim. | TOTAL
|  |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93%
Proceso: Direccionamiento del Talento Humano |  | Área organizacional: Administrativa y Financiera |  |  | Presupuesto: | 232402528.2396
Nombre de la Tarea | Descripción de la tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso | Presupuesto | Tareas de Recurso
1. Establecer Variables Calculo Necesidades de personal | Definir y enviar variables requeridas para construcción del programa (software) o aplicativo para el cálculo de necesidades de personal asistencial y administrativo basado en la metodología de adecuación de volumen y cargas laborales a Telemática de la Dirección de Sanidad. Evidencia: Documento Oficial con Variables requeridas | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud CR. Esmeralda Ariza Becerra | 2017-01-01 | 2017-01-20 | 2 | 12202849.3689
2. Desarrollar aplicativo o programa | Realizar el aplicativo o programa desarrollando el conjunto de instrucciones para el procesamiento de datos que permitan el cálculo de necesidades de personal basado en las técnicas del indicador de adecuación de volumen, cargas de trabajo y la capacidad disponible. Evidencia: Aplicativo o Programa para cálculo de necesidades de personal | Jefe Telemática DISAN TC. Francy Toro Parra | 2017-01-21 | 2017-04-21 | 3 | 7106406.3443
3. Instalar aplicativo o programa | Instalar aplicativo o programa para levantamiento y registro de las cargas de trabajo e indicador de adecuación de volumen a nivel nacional. Evidencia: Informe sobre la instalación en cada Seccional y Área de Sanidad. | Jefe Telemática DISAN TC. Francy Toro Parra | 2017-04-22 | 2017-05-22 | 2 | 9066958.5809
4. Calcular necesidades de personal | Proyectar necesidades de personal en el programa o aplicativo para el levantamiento y registro de las cargas de trabajo e indicador de adecuación de volumen. Evidencia: Necesidades de personal calculadas de cada establecimiento de sanidad. | Jefes de Áreas y Seccionales DISAN | 2017-05-23 | 2017-08-23 | 3 | 141871795.2259
5. Estandarizar necesidades de personal asistencial y administrativo | Estandarizar necesidades de personal asistencial y administrativo basado en la oferta de servicios, procesos y capacidad instalada, entre otros para cada establecimiento de sanidad policial. Evidencia: Necesidades de personal estandarizadas a nivel país. | Jefe Área Gestión de Servicios en Salud CR. Esmeralda Ariza Becerra | 2017-08-24 | 2017-10-24 | 2 | 36339361.5025
6. Gestionar recursos presupuestales | Gestionar recursos presupuestales de acuerdo con las necesidades faltantes de personal asistencial y administrativo. Evidencia: Informe con los soportes de recursos presupuestales gestionados. | Jefe Área Administrativa y Financiera DISAN . TC. Nairo Enrique Espinel Rojas | 2017-10-25 | 2017-12-15 | 3 | 14692768.8624
7. Presentar informe con análisis | Realizar informe con el análisis de lo actuado en cada tarea, dirigido al señor Director de Sanidad. Evidencia: Comunicación oficial con informe de lo actuado. | Jefe Grupo Talento Humano DISAN. TC Yefri Triana Guerrero | 2017-12-16 | 2017-12-30 | 3 | 11122388.3547
ELABORÓ: TC. Yefri Triana Guerrero Jefe Grupo Talento Humano DISAN |  | REVISÓ: TC. Mauricio Piñeros Cortes Jefe Planeación DISAN |  |  | APROBÓ: CR. Hugo Casas Velásquez Director Sanidad Policía Nacional

## Descripción
Pagina 1 de 1 | NOMBRE DE LA UNIDAD
Código: 1DE-FR-0029
Fecha: 30/08/12 | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA ________
Versión: 4
Objetivo estratégico: Transcriba el objetivo estratégico del CMI con el cual tiene pertinencia la iniciativa del plan.
Iniciativa estratégica: Describa qué va a hacer la unidad para dar cumplimiento al objetivo estratégico seleccionado.
Nombre del plan: Designe un nombre al plan que sea coincidente con lo que se realizará a través del mismo. Recuerde siempre que debe codificarse para ser fácilmente ubicable en la SVE (ejemplo: OFPLA_2012_C1_Fortalecimiento del SGI) | [5 empty] | Versión del plan: Corresponde al número de modificaciones que se hayan autorizado para un plan de acción. Ejemplo: Versión 3 significa que se han autorizado tres modificaciones al plan. Cada plan debe iniciar con la versión 0.
Descripción: Permite ampliar el concepto del plan y determinar su alcance. |  |  |  | Responsable: Defina el cargo, además, el nombre y apellidos de quien liderará la ejecución del plan.
Indicador: Transcriba el "Nombre del Indicador" que operacionaliza con este plan de acción, en concordancia con el CMI de la direccion u oficina asesora, o el establecido en el "Acuerdo de Concertación de la Gestión" (Matriz de indicadores y metas anuales) para las unidades de tercer nivel. |  |  | META: Transcriba la meta que se espera alcanzar para la vigencia del plan en concordancia con el CMI de la direccion u oficina asesora, o la establecida en el "Acuerdo de Concertación de la Gestión" (Matriz de indicadores y metas anuales) para las unidades de tercer nivel.
|  |  | 1er. Trim. | 2o. Trim. | 3er. trim. | 4o. Trim. | TOTAL
Proceso: Transcribir el nombre del proceso alineado al plan. |  | Área organizacional: Defina las siglas del Área, Grupo o Proceso, a quien se le asignaron recursos para la operacionalización del Plan de Acción. |  |  | Presupuesto: Defina el valor presupuestado para la ejecución del Plan de Acción (sumatoria de la columna "Presupuesto")
Nombre de la Tarea | Descripción de la tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso | Presupuesto | Unidad Recurso
Designe un nombre a la tarea que sea coincidente con lo que se realizará a través de la misma. | Describa de manera práctica, clara y concisa que va a realizar para desarrollar la tarea. | Defina el cargo, grado, apellidos y nombres de quien ejecutará o liderará la tarea | Día/ Mes/Año/, en que se dará inicio a la ejecución de la tarea. | Día/ Mes/Año/, en que se dará fin a la ejecución de la tarea. | El peso se establece de acuerdo con la complejidad de la tarea, la cantidad de recursos (humanos, presupuestales y logísticos) requeridos para su desarrollo y el grado de aporte para el cumplimiento de la meta del plan. En atención a estos criterios asignar los valores que oscilan de 1 a 3, en el cual 1 corresponde al de menos valor. | Defina el valor presupuestado para cada tarea. Defina el orígen del presupuesto para la realización de la tarea (recursos de la nación: 10 corrientes ó 16 fondos especiales; o convenios, donaciones u otros). | Defina, previo consenso la unidad que le apoyará en la ejecución de la tarea.
ELABORÓ: Grado, nombre y cargo de quien elabora el plan de acción |  | REVISÓ: Grado, nombre y cargo de quien revisa el plan de acción |  |  | APROBÓ: Grado, nombre y cargo de quien aprueba el plan de acción